## Gantt Semanal AxoDiferencial
AxoDiferencial
ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERA |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Análisis de requisitos | bar: ENERO Semana 1 to ENERO Semana 2
Investigación matemática | bar: ENERO Semana 1 to ENERO Semana 2
Diseño UI/UX | bar: ENERO Semana 1 to ENERO Semana 4
Diseño de base de datos | bar: FEBRERA Semana 5 to FEBRERA Semana 6
Programación motor matemático | [9 empty] | X | bar: FEBRERA Semana 5 to MARZO Semana 9
Desarrollo Frontend | [9 empty] | X | bar: FEBRERA Semana 5 to MARZO Semana 9
Integración de módulos | [10 empty] | X | X
Pruebas y depuración | [10 empty] | X | X | X | X
Optimización | [14 empty] | X
Documentación y lanzamiento | [14 empty] | X | X